## Blad1
Planning |  |  |  | Finished |  |  |  | Maybe
|  |  |  | Cant make |  |  |  | Scrapped <3
|  |  |  | Not finished |  |  |  | Forward next period
Week 37 |  | Carlo |  |  | Chantal |  | Danial |  |  | Robert |  | Kevin |  | Marc |  |  | Lara
|  | Planning |  |  | Level 3 3D Concept |  | GGD |  |  | Presentatie |  | Concept |  | 2D_ENVF_001 |  |  | Level 3 3D Concept
3D_ENVF_001
4U_ENVF_001
|  | Presentatie Voorbereiden |  |  | Presentatie Voorbereiden |  | Presentatie Voorbereiden |  |  | Presentatie Voorbereiden |  | Presentatie Voorbereiden |  | Presentatie Voorbereiden |  |  | Presentatie Voorbe
EINDE CONCEPT PHASE! PRESENTATIE! |  |  |  |  | EINDE CONCEPT PHASE! PRESENTATIE! |  |  | EINDE CONCEPT PHASE! PRESENTATIE! |  |  | EINDE CONCEPT PHASE! PRESENTATIE! |  | EINDE CONCEPT PHASE! PRESENTATIE! |  |  |  | EINDE CONCEPT PHA
Week 38 |  | Carlo |  |  | Chantal |  | Danial |  |  | Robert |  | Kevin |  | Marc |  |  | Lara
|  | 2D_ENVH_001 |  |  | 7S_GUI_001 |  | 7S_HP_001 |  |  | 7S_CHC_001 |  | 3D_SRH_001 |  | 4U_ENVTST_001 |  |  | 2D_ENVB_001
|  | 3D_ENVH_001 |  |  | 7S_MANA_001 | [6 empty] | 2D_SRH_001 |  | 3D_ENVTST_001 |  |  | 3D_ENVB_001
|  | 4U_ENVH_001 | [9 empty] | 4U_SRH_001 |  | 2D_ENVTST_001 |  |  | 4U_ENVB_001
|  | 2D_ENVSH_001 | [11 empty] | 2D_ENVSES_001 |  |  | 2D_ENVSB_001
|  | 3D_ENVSH_001 | [11 empty] | 3D_ENVSES_001 |  |  | 3D_ENVSB_001
|  | 4U_ENVSH_001 | [11 empty] | 4U_ENVSES_001 |  |  | 4U_ENVSB_001
|  | 2D_ENVTO_001 | [11 empty] | 2D_KNIGHTP_001 |  |  | 2D_ENVSLL_001
|  | 3D_ENVTO_001 | [11 empty] | 3D_KNIGHTP_001 |  |  | 3D_ENVSLL_001
|  | 4U_ENVTO_001 | [11 empty] | 4U_KNIGHTP_001 |  |  | 4U_ENVSLL_001
2D_ENVCB_001
3D_ENVCB_001
4U_ENVCB_001
Week 39 |  | Carlo |  |  | Chantal |  | Danial |  |  | Robert |  | Kevin |  | Marc |  |  | Lara
|  | 2D_ENVHO_001 |  |  | 7S_QUiCKSAND_001 |  | 7S_AI_002 |  |  | 7S_AI_001 |  | 3D_SRH_001 |  | 2D_SUPERP_001 |  |  | 2D_ENVDP_001
|  | 3D_ENVHO_001 |  |  | 7S_HP_001 | [6 empty] | 2D_SRH_001 |  | 3D_SUPERP_001 |  |  | 3D_ENVDP_001
|  | 4U_ENVHO_001 | [9 empty] | 4U_SRH_001 |  | 4U_SUPERP_001 |  |  | 4U_ENVDP_001
|  | 2D_ENVFP_001 | [11 empty] | 2D_ENVLP_001 |  |  | 2D_ENVDS_001
|  | 3D_ENVFP_001 | [11 empty] | 3D_ENVLP_001 |  |  | 3D_ENVDS_001
|  | 4U_ENVFP_001 | [11 empty] | 4U_ENVLP_001 |  |  | 4U_ENVDS_001
2D_ENEWO_001
3D_ENEWO_001
4U_ENEWO_001
5R_ENEWO_001
Week 40 |  | Carlo |  |  | Chantal |  | Danial |  |  | Robert |  | Kevin |  | Marc |  |  | Lara
|  | 2D_ENVBOOK_001 |  |  | 7S_TOXICS_001 |  | 7S_AI_002 |  |  | 7S_AI_001 |  | 3D_SRH_001 |  | 2D_ENVGR_001 |  |  | 2D_ENEWO_001
|  | 3D_ENVBOOK_001 |  |  | 7S_SH_001 | [6 empty] | 2D_SRH_001 |  | 3D_ENVGR_001 |  |  | 3D_ENEWO_001
|  | 4U_ENVBOOK_001 |  |  | 7S_QUICKSAND_001 | [6 empty] | 4U_SRH_001 |  | 4D_ENVGR_001 |  |  | 4U_ENEWO_001
|  | 2D_ENVBOOK_002 |  |  | 7S_TF_001 | [6 empty] | 3D_ENEGH_001 |  | 2D_ENVGR_002 |  |  | 5R_ENEWO_001
|  | 3D_ENVBOOK_002 | [9 empty] | 4U_ENEGH_001 |  | 3D_ENVGR_002 |  |  | 2D_ENVPO_001
|  | 4U_ENVBOOK_002 | [11 empty] | 4U_ENVGR_002 |  |  | 3D_ENVPO_001
|  | 2D_ENVBOOK_003 | [11 empty] | 2D_ENVGR_003 |  |  | 4U_ENVPO_001
|  | 3D_ENVBOOK_003 | [11 empty] | 3D_ENVGR_003
|  | 4U_ENVBOOK_003 | [11 empty] | 4U_ENVGR_003
|  | 2D_ENEGH_001 | [11 empty] | 3D_ENEDF_001
|  | 2D_ENEDF_001 | [11 empty] | 4U_ENEDF_001
|  | 2D_HUDHEART_001 | [11 empty] | 5R_ENEGH_001
|  | 2D_HUDHALFHEA_001 | [11 empty] | 5R_ENEDF_001
|  | 2D_EMPTYHEA_001 | [11 empty] | 5R_SRH_001
2D_HUDMANAC_001
2D_HUDMANAB_001
2D_HUDLIFEAVA_001
Week 41 |  | Carlo |  |  | Chantal |  | Danial |  |  | Robert |  | Kevin |  | Marc |  |  | Lara
|  | 2D_SRH_001 |  |  | 7S_ABS_001 |  | 7S_ABS_001 |  |  | 7S_ABS_001 |  | 3D_ENEGH_001 |  | 3D_ENEDF_001 |  |  | 2D_ENVLOOT_001
|  | 2D_ENEGH_001 |  |  | 7S_DMG_001 |  |  |  |  | 7S_GL_001 |  | 4U_ENEGH_001 |  | 4U_ENEDF_001 |  |  | 3D_ENVLOOT_001
|  | 2D_ENEDF_001 |  |  | 7S_SH_001 | [6 empty] | 2D_ENVWALL_001 |  | 5R_ENEGH_001 |  |  | 4U_ENVLOOT_001
[12 empty] | 3D_ENVWALL_001 |  | 5R_ENEDF_001 |  |  | 2D_ENEANT_001
[12 empty] | 4U_ENVWALL_001 |  |  |  |  | 3D_ENEANT_001
[12 empty] | 2D_ASTOP_001 |  |  |  |  | 4U_ENEANT_001
3D_ASTROP_001
4U_ASTROP_001
Week 42 |  | Carlo |  |  | Chantal |  | Danial |  |  | Robert |  | Kevin |  | Marc |  |  | Lara
|  | 2D_ENVLEGOW_001 |  |  | 7S_DMG_001 |  | 7S_SPAW_001 |  |  | 7S_ROCK_001 |  | 3D_ENEGH_001 |  | 2D_ENVRAINP_001 |  |  | 2D_ENVSTA_001
|  | 3D_ENVLEGOW_001 | [9 empty] | 4U_ENEGH_001 |  | 3D_ENVRAINP_001 |  |  | 3D_ENVSTA_001
|  | 4U_ENVLEGOW_001 |  |  | 7S_TF_001 | [6 empty] | 2D_ENVLEGOJ_001 |  | 4U_ENVRAINP_001 |  |  | 4U_ENVSTA_001
|  | 2D_ENEWUT_001 | [9 empty] | 3D_ENVLEGOJ_001 |  | 2D_ENVTB_001 |  |  | 2D_ENVFR_001
|  | 3D_ENEWUT_001 | [9 empty] | 4U_ENVLEGOJ_001 |  | 3D_ENVTB_001 |  |  | 3D_ENVFR_001
|  | 4U_ENEWUT_001 | [9 empty] | 2D_COWBOYP_001 |  | 4U_ENVTB_001 |  |  | 4U_ENVFR_001
|  | 5R_ENEWUT_001 | [9 empty] | 3D_COWBOYP_001 |  | 2D_COLLECT_001
|  | Presentatie Maken FT. Marcimus | [9 empty] | 4U_COWBOYP_001 |  | 3D_COLLECT_001
|  | 2D_SHR_001 | [11 empty] | 4U_COLLECT_001
|  | 2D_ENEDF_001 | [11 empty] | Presentatie maken FT. Carilo
3D_SRH_001
4D_SRH_001
Week 43 |  | Carlo |  |  | Chantal |  | Danial |  |  | Robert |  | Kevin |  | Marc |  |  | Lara
|  | VAKANTIE! VAKANTIE! VAKANTIE! VAKAN | [12 empty] | 41 |  |  | w
Week 44 |  | Carlo |  |  | Chantal |  | Danial |  |  | Robert |  | Kevin |  | Marc |  |  | Lara
|  | 2D_ENVFB_001 |  |  | 7S_CWAB_001 |  | 7S_KNAB_001 |  |  | 7S_SMAB_001 |  | 2D_ENVPL_001 |  | 2D_ENVTS_001 |  |  | 2D_ENVFR_001
|  | 3D_ENVFB_001 |  |  | 7S_PUA_001 | [6 empty] | 3D_ENVPL_001 |  | 3D_ENVTS_001 |  |  | 3D_ENVFR_001
|  | 4U_ENVFB_001 |  |  | 7S_TTA_001 | [6 empty] | 4U_ENVPL_001 |  | 4U_ENVTS_001 |  |  | 4U_ENVFR_001
|  | 2D_ENVPLA_002 | [9 empty] | 2D_ENVPLA_003 |  | 2D_ENVPLA_001 |  |  | 2D_ENVQS_001
|  | 3D_ENVPLA_002 | [9 empty] | 3D_ENVPLA_003 |  | 3D_ENVPLA_001 |  |  | 3D_ENVQS_001
4U_ENVPLA_002
|  | Planning Volgende Periode | [9 empty] | 4U_ENVPLA_003 |  | 4U_ENVPLA_001 |  |  | 4U_ENVQS_001
| Einde Dev Phase ! Presentatie |  |  | Einde Dev Phase ! Presentatie |  | Einde Dev Phase ! Presentatie |  |  | Einde Dev Phase ! Presentatie |  |  | Einde Dev Phase ! Presentatie |  | Einde Dev Phase ! Presentatie |  | Einde Dev Phase ! Presentatie
Week 45 |  | Carlo |  |  | Chantal |  | Danial |  |  | Robert |  | Kevin |  | Marc |  |  | Lara
[5 empty] | 7S_lilypads_001 |  | 7S_SPAW_001 |  | 7S_SKYBOX_001 |  |  | 3D_ENEQANT_001 |  | 6A_DFW_001 |  |  | Lvl 2 Fixen
|  | 2D_WSWORD_001 |  |  | 7S_TNT_001 | [6 empty] | 4U_ENEQANT_001 |  | 6A_DFA_001
|  | 3D_WSWORD_001 | [9 empty] | 6A_EGW_001 |  | 5R_SRH_001
|  | 4U_WSWORD_001 | [9 empty] | 6A_EGA_001 |  | 2D_ENVTNT_001
|  | 6A_SRHW_001 | [11 empty] | 3D_ENVTNT_001
|  | 6A_SRHS_001 | [11 empty] | 4U_ENVTNT_001
Week 46 |  | Carlo |  |  | Chantal |  | Danial |  |  | Robert |  | Kevin |  | Marc |  |  | Lara
|  | 6A_SHRI_001 |  |  | 7S_SAL_001 |  | 7S_HOLE_001 |  |  | Checking Script |  | 6A_SRCE_001 |  | 6A_SRCS_001 |  |  | 6A_EAW_001
|  | 6A_SHRD_001 |  |  |  |  | Lvl Design met marc | [6 empty] | 6A_SRKI_001 |  |  | 6A_EAA_001
[7 empty] | Particle's gemaakt | [9 empty] | 6A_EAD_001
Level Build 2 af
|  | SCALING OBJECTEN | [9 empty] | SCALING OBJECTEN |  | SCALING OBJECTEN |  |  | SCALING OBJECTEN
week 47 |  | Carlo |  |  | Chantal |  | Danial |  |  | Robert |  | Kevin |  | Marc |  |  | Lara
|  | 6A_SHRJ_001 |  |  | 7S_SAL_001 |  | 7S_COLLECT_001 |  |  | Checking Script |  | 6A_SRKI_001 |  | 6A_SRAW_001 |  |  | 2D_ENVDESK_001
|  | 6A_SHRT_001 | [9 empty] | 2D_ENVJL_001 |  | 6A_SRAS_001 |  |  | 3D_ENVDESK_001
|  | 2D_ENVBED_001 | [9 empty] | 3D_ENVJL_001 |  | 6A_SRAS_002 |  |  | 4U_ENVDESK_001
|  | 3D_ENVBED_001 | [9 empty] | 4U_ENVJL_001 |  | 6A_SRAS_003
|  | 4U_ENVBED_001 | [11 empty] | 6A_SRAS_004
|  | 2D_ENVPIL_001 | [11 empty] | Level Build 1 af
|  | 3D_ENVPIL_001 | [11 empty] | Begin Level build 2
|  | 4U_ENVPIL_001 | [14 empty] | Level 1 Testing
|  | STORY BOARDING |  |  | STORY BOARDING |  | STORY BOARDING |  |  | STORY BOARDING |  | STORY BOARDING |  | STORY BOARDING |  |  | STORY BOARDING
Week 48 |  | Carlo |  |  | Chantal |  | Danial |  |  | Robert |  | Kevin |  | Marc |  |  | Lara
|  | 2D_ENEQANT_001 |  |  | Particles Onderzoeken |  | Particles Onderzoeken |  |  | Particles Onderzoeken |  | 6A_SRCS_001 |  | 6A_SRSP_001 |  |  | 3D_ENVSPWALL_001
|  | 2D_KSWORD_001 |  |  |  |  | Scripts Samenleggen |  |  |  |  | 2D_ENVRL_001 |  | 6A_SRSG_001 |  |  | 2D_ENVSPWALL_001
|  | 3D_KSWORD_001 |  |  |  |  | Level Design FT. Marc |  |  |  |  | 3D_ENVRL_001 |  | Level Design FT. Danial |  |  | 4U_ENVSPWALL_001
|  | 4U_KSWORD_001 | [9 empty] | 4U_ENVRL_001 |  |  |  |  | 3D_ENV SPARE_001
|  | 3D_ENVTP_001 | [9 empty] | 2D_CGUNS_001 |  |  |  |  | 2D_ENVSPARE_001
|  | 2D_ENVTP_001 | [9 empty] | 3D_CGUNS_001 |  |  |  |  | 4U_ENVSPARE_001
|  | 4U_ENVTP_001 | [9 empty] | 4U_CGUNS_001 |  |  |  |  | 2D_ASWORD_001
|  | 2D_ENVCHAIR_001 | [14 empty] | 3D_ASWORD_001
|  | 3D_ENVCHAIR_001 | [14 empty] | 4U_ASWORD_001
4U_ENVCHAIR_001
2D_ENVHOUSE_001
2D_SHR_001
Week 49 |  | Carlo |  |  | Chantal |  | Danial |  |  | Robert |  | Kevin |  | Marc |  |  | Lara
|  | 2D_ENVTRAINR_001 |  |  | A lot of scripting stuff |  | Level Design FT. Marc |  |  |  |  | 2D_ENVLEGOW_001 |  | 6A_SRADJ_001 |  |  | Sarah Fixing
|  | 3D_ENVTRAINR_001 | [9 empty] | 3D_ENVLEGOW_001 |  | 6A_SRAI_001
|  | 4U_ENVTRAINR_001 | [9 empty] | 4U_ENVLEGOW_001
2D_EnVTOYTR_001
3D_ENVTOYTR_001
|  | 4U_ENVTOYTR_001 | [11 empty] | Level Build 2 af
[14 empty] | Level build 3 Begin |  |  | Level 2 Testing
|  | 6A_SRHSP_001 | [11 empty] | Level Design FT. Danial
Week 50 |  | Carlo |  |  | Chantal |  | Danial |  |  | Robert |  | Kevin |  | Marc |  |  | Lara
|  | 2D_ENVNS_001 |  |  | Start menu |  | Level Design FT. Marc |  |  |  |  | 2D_ENVRO_001 |  | 6A_SRKG_001 |  |  | Sarah Fixing
|  | 3D_ENVNS_001 | [9 empty] | 3D_ENVRO_001 |  | 6A_SRKL_001
|  | 4U_ENVNS_001 | [9 empty] | 4u_ENVRO_001 |  | Level Design FT. Danial
2D_ENVCLO_001
3D_ENVCLO_001
4U_ENVCLO_001
Week 51 |  | Carlo |  |  | Chantal |  | Danial |  |  | Robert |  | Kevin |  | Marc |  |  | Lara
|  | 2D_ENEWUT_001 |  |  |  |  | Level Design FT. Marc |  |  |  |  | 2D_ENVJP_002 |  | 2D_ENVRAMP_001 |  |  | 3D_ENVTABLE_001
|  | 3D_ENEWUT_001 | [9 empty] | 3D_ENVJP_002 |  | 3D_ENVRAMP_001 |  |  | 2D_ENVTABLE_001
|  | 4U_ENEWUT_001 | [9 empty] | 4U_ENVJP_002 |  | 4U_ENVRAMP_001 |  |  | 4U_ENVTABLE_001
|  | 5R_ENEWUT_001 | [9 empty] | 6A_ELW_001 |  | 2D_ENVTUBE_001
|  | 2D_ENVSPARE_001 | [9 empty] | 6A_ELA_001 |  | 3D_ENVTUBE_001
4U_ENVTUBE_001
Level build 3 af
3D_ENVLINE_001
2D_ENVLINE_001
4U_ENVLINE_001
Week 52 |  | Carlo |  |  | Chantal |  | Danial |  |  | Robert |  | Kevin |  | Marc |  |  | Lara
|  | menu art | VAKANTIE VAKANTIE VAKANTIE VAKANTIE VAKANTIE VAKANTIE VAKANTIE | [13 empty] | MolsPile
Week 53 |  | Carlo |  |  | Chantal |  | Danial |  |  | Robert |  | Kevin |  | Marc |  |  | Lara
VAKANTIE VAKANTIE VAKANTIE VAKANTIE VAKANTIE VAKANTIE VAKANTIE
Week 1 |  | Carlo |  |  | Chantal |  | Danial |  |  | Robert |  | Kevin |  | Marc |  |  | Lara
|  | 2D_ENVHOUSE |  |  | Presentatie Maken |  | Presentatie Maken |  |  | Presentatie Maken |  | Presentatie Maken |  | Castle Maken |  |  | Presentatie Maken
[5 empty] | Presentatie Doornemen |  | Presentatie Doornemen |  |  | Presentatie Doornemen |  | Presentatie Doornemen |  |  |  |  | Presentatie Doornemen
WeeK 2 |  | Carlo |  |  | Chantal |  | Danial |  |  | Robert |  | Kevin |  | Marc |  |  | Lara
|  | Presentatie Doornemen |  |  | Presentatie Doornemen |  | Presentatie Doornemen |  |  | Presentatie Doornemen |  | Presentatie Doornemen |  | Presentatie Doornemen |  |  | Presentatie Doornemen
Week 3 |  | Carlo |  |  | Chantal |  | Danial |  |  | Robert |  | Kevin |  | Marc |  |  | Lara
|  | Presentatie Doornemen |  |  | Presentatie Doornemen |  | Presentatie Doornemen |  |  | Presentatie Doornemen |  | Presentatie Doornemen |  | Presentatie Doornemen |  |  | Presentatie Doornemen
| Einde Dev Phase ! Presentatie |  |  | Einde Dev Phase ! Presentatie |  | Einde Dev Phase ! Presentatie |  |  | Einde Dev Phase ! Presentatie |  |  | Einde Dev Phase ! Presentatie |  | Einde Dev Phase ! Presentatie |  | Einde Dev Phase ! Presentatie