## Blad1
2D | Description |  |  | In Plan | Tijdsinschatting | 3D | Description |  | In Plan | Tijdsinschatting | 4U | Description |  | In Plan | Tijdsinschatting | 5R | Description |  | In Plan | Tijdsinschatting | 6A | Description |  | In Plan | Tijdsinschatting | 7S | Description |  | In Plan | Tijdsinschatting | 8SFX | Description |  | In Plan | Tijdsinschatting
2D_SRH_001 | Sarah Main |  | Texture |  | 1Weken | 3D_SRH_001 | Sarah Main | Model |  | 2 Weken | 4U_SRH_001 | Sarah Main | Unwrap |  | 1Weken | 5R_SRH_001 | Sarah | Rig |  | 2 Dagen | 6A_SRHW_001 | Sarah Walking | Animation |  | 4 Uur | 7S_CHC_001 | Character Controller | Scipt |  | 1 Dag | 8SFX_HPP_001 | Health | Particle |  | 2 Uur
2D_ENVF_001 | Env 1 Fence |  | Texture |  | 1 Uur | 3D_ENVF_001 | Env 1 Fence | Model |  | 1 Uur | 4U_ENVF_001 | Env 1 Fence | Unwrap |  | 1 Uur | 5R_ENEGH_001 | Grasshopper | Rig |  | 3 Dagen | 6A_SHRS_001 | Sarah Sprint | Animation |  | 2 Uur | 7S_AI_001 | A.I | Script |  | 2 Weken | 8SFX_MANP_001 | Mana | Particle |  | 2 Uur
2D_ENVB_001 | Env 1 Bushes |  | Texture |  | 2 Uur | 3D_ENVB_001 | Env 1 Bushes | Model |  | 2 Uur | 4U_ENVB_001 | Env 1 Bushes | Unwrap |  | 2 Uur | 5R_ENEDF_001 | Dragonfly | Rig |  | 3 Dagen | 6A_SHRI_001 | Sarah Idle | Animation |  | 1 Uur | 7S_TF_001 | Transform Ability | Script |  | 1 Week | 8SFX_DEAP_001 | Dead | Particle |  | 2 Uur
2D_ENVJL_001 | Env 1 Jumping Logs |  | Texture |  | 2 Uur | 3D_ENVJL_001 | Env 1 Jumping Logs | Model |  | 1 Uur | 4U_ENVJL_001 | Env 1 Jumping Logs | Unwrap |  | 1 Uur | 5R_ENEANT_001 | Ant | Rig |  | 3 Dagen | 6A_SRHD_001 | Sarah Death | Animation |  | 3 Uur | 7S_GL_001 | Gliding | Script |  | 1 Dag | 8SFX_HITP_001 | Hit | Particle |  | 4 Uur
2D_ENVRL_001 | Env Regular Log |  | Texture |  | 2 Uur | 3D_ENVRL_001 | Env Regular Log | Model |  | 1 Uur | 4U_ENVRL_001 | Env Regular Log | Unwrap |  | 1 Uur | 5R_ENEQANT_001 | Queen Ant | Rig |  | 3 Dagen | 6A_SRHJ_001 | Sarah Jump | Animation |  | 2 Uur | 7S_SH_001 | Shooting | Script |  | 1 Dag | 8SFX_COLLP_001 | Collecting | Particle |  | 2 Uur
2D_ENVH_001 | Env Hammer |  | Texture |  | 1 Uur | 3D_ENVH_001 | Env Hammer | Model |  | 2 Uur | 4U_ENVH_001 | Env Hammer | Unwrap |  | 1 Uur | 5R_ENEWO_001 | Worm | Rig |  | 1 Dag | 6A_SRHT_001 | Sarah Damage Taken | Animation |  | 3 Uur | 7S_SW_001 | Swing | Script |  | 2 Dagen | 8SFX_ABC_001 | Abilty Changer | Particle |  | 3 Uur
2D_ENVSH_001 | Env Small Shovel |  | Texture |  | 1 Uur | 3D_ENVSH_001 | Env Small Shovel | Model |  | 1 Uur | 4U_ENVSH_001 | Env Small Shovel | Unwrap |  | 1 Uur | 5R_ENELEGO_001 | Lego | Rig |  | 2 Dagen | 6A_SHRSW_001 | Sarah Swing 1 | Animation |  | 1 Uur | 7S_DMG_001 | Damage | Script |  | 1 Dag | 8SFX_KDP_001 | Knight Defense | Particle |  | 2 Uur
2D_ENVTO_001 | Env Toolbox |  | Texture |  | 1 Uur | 3D_ENVTO_001 | Env Toolbox | Model |  | 1,5 Uur | 4U_ENVTO_001 | Env Toolbot | Unwrap |  | 1 Uur | 5R_ENEWUT_001 | Wind Up toy | Rig |  | 2 Dagen | 6A_SHRSW_002 | Sarah Swing 2 | Animation |  | 1 Uur | 7S_HP_001 | Health | Script |  | 1 Dag | 8SFX_KLP_001 | Knight Guard | Particle |  | 2 Uur
2D_ENVSB_001 | Env Sandbox |  | Texture |  | 2 Uur | 3D_ENVSB_001 | Env Sandbox | Model |  | 2 Uur | 4U_ENVSB_001 | Env Sandbox | Unwrap |  | 2 Uur | [5 empty] | 6A_SHRSW_003 | Sarah Swing 3 | Animation |  | 1 Uur | 7S_MANA_001 | Mana | Script |  | 1 Dag | 8SFX_ADJP_001 | Knight Landing | Particle |  | 1 Uur
2D_ENVQS_001 | Env Quicksand |  | Texture |  | 2 Uur | 3D_ENVQS_001 | Env Quicksand | Model |  | 2 Uur | 4U_ENVQS_001 | Env Quicksand | Unwrap |  | 2 Uur | [5 empty] | 6A_SHRSW_004 | Sarah Swing 4 | Animation |  | 1 Uur | 7S_GUI_001 | G.U.I | Script |  | 3 Dagen | 8SFX_AHP_001 | Astro Double Jump | Particle |  | 2 Uur
2D_ENVPLA_001 | Env Plank1 |  | Texture |  | 1 Uur | 3D_ENVPLA_001 | Env Plank1 | Model |  | 1 Uur | 4U_ENVPLA_001 | Env Plank1 | Unwrap |  | 1 Uur | [5 empty] | 6A_SHRSW_005 | Sarah Swing 5 | Animation |  | 1 Uur | 7S_ROCK_001 | Rock Fall | Script |  | 2 Dagen | 8SFX_CSHP_001 | Cowboy Shoot | Particle |  | 2 Uur
2D_ENVPLA_002 | Env Plank 2 |  | Texture |  | 1 Uur | 3D_ENVPLA_002 | Env Plank 2 | Model |  | 1 Uur | 4U_ENVPLA_002 | Env Plank 2 | Unwrap |  | 1 Uur | [5 empty] | 6A_SHRSW_006 | Sarah Swing 6 | Animation |  | 1 Uur | 7S_SPAW_001 | Spawning | Script |  | 2 Dagen | 8SFX_CEXP_001 | Cowboy Explosion | Particle |  | 2 Uur
2D_ENVPLA_003 | Env Plank 3 |  | Texture |  | 1 Uur | 3D_ENVPLA_003 | Env Plank 3 | Model |  | 1 Uur | 4U_ENVPLA_003 | Env Plank 3 | Unwrap |  | 1 Uur | [5 empty] | 6A_SRCS_001 | Sarah Cowboy Shoot | Animation |  | 2 Uur | 7S_BOSS_001 | Boss | Script |  | 1 Week | 8SFX_CHP_001 | Cowboy Hit | Particle |  | 3 Uur
2D_ENVTB_001 | Env Toxic Barrel |  | Model |  | 2 Uur | 3D_ENVTB_001 | Env Toxic Barrel | Model |  | 2 Uur | 4U_ENVTB_001 | Env Toxic Barrel | Unwrap |  | 2 Uur | [5 empty] | 6A_SRCE_001 | Sarah Cowboy Explosion | Animation |  | 2 Uur | 7S_ENV_001 | Enviremental | Script |  | 1 Week | 8SFX_SHP_001 | Superman Hit | Particle |  | 3 Uur
2D_ENVTS_001 | Env Toxic Sludge |  | Texture |  | 2 Uur | 3D_ENVTS_001 | Env Toxic Sludge | Model |  | 2 Uur | 4U_ENVTS_001 | Env Toxic Sludge | Unwrap |  | 2 Uur | [5 empty] | 6A_SRKI_001 | Sarah Cowboy Idle | Animation |  | 2 Uur | 7S_WALL_001 | Destroyable Wall | Script |  |  | 8SFX_SGP_001 | Superman Glide | Particle |  | 2 Uur
2D_ENVSES_001 | Env Exploded Shed |  | Texture |  | 4 Uur | 3D_ENVSES_001 | Env Exploded Shed | Model |  | 2 Uur | 4U_ENVSES_001 | Env Exploded Shed | Unwrap |  | 3 Uur | [5 empty] | 6A_SRKG_001 | Sarah Knight Guard | Animation |  | 3 Uur | 7S_ABS_001 | Ability Switch | Script |  | 3 Dagen | 8SFX_WALKS_001 | Walk | Sound |  | 1 Uur
2D_SUPERP_001 | Super man Pickup |  | Texture |  | 1 Dag | 3D_SUPERP_001 | Super man Pickup | Model |  | 4 Uur | 4U_SUPERP_001 | Super man Pickup | Unwrap |  | 4 Uur | [5 empty] | 6A_SRKL_001 | Sarah Knight Landing | Animation |  | 1 Uur | 7S_CWAB_001 | Cowboy Ability | Script |  | 1 Week | 8SFX_HITS_001 | Hit | Sound |  | 1 Uur
2D_ENVHO_001 | Env House |  | Texture |  | 2 Uur | 3D_ENVHO_001 | Env House | Model |  | 3 Uur | 4U_ENVHO_001 | Env House | Unwrap |  | 2 Uur | [5 empty] | 6A_SRAW_001 | Sarah Astro Walk | Animation |  | 2 Uur | 7S_ASAB_001 | Astronaut Ability | Script |  | 1 Week | 8SFX_SLAS_001 | Slash | Sound |  | 1 Uur
2D_ENVFP_001 | Env Flower Pot |  | Texture |  | 4 Uur | 3D_ENVFP_001 | Env Flower Pot | Model |  | 2 uur | 4U_ENVFP_001 | Env Flower Pot | Unwrap |  | 2 Uur | [5 empty] | 6A_SRAS_001 | Sarah Astro Swing 1 | Animation |  | 1,5 Uur | 7S_KNAB_001 | Knight Ability | Script |  | 1 Week | 8SFX_DMGS_001 | Damage | Sound |  | 1 Uur
2D_ENVSHO_001 | Env Shovel |  | Texture |  | 2 Uur | 3D_ENVSHO_001 | Env Shovel | Model |  | 1 Uur | 4U_ENVSHO_001 | Env Shovel | Unwrap |  | 2 Uur | [5 empty] | 6A_SRAS_002 | Sarah Astro Swing 2 | Animation |  | 1,5 Uur | 7S_SMAB_001 | Superman Ability | Script |  | 1 Week | 8SFX_DEADS_001 | Dead | Sound |  | 2 Uur
2D_ENVPL_001 | Env Plant |  | Texture |  | 3 Uur | 3D_ENVPL_001 | Env Plant | Model |  | 3 Uur | 4U_ENVPL_001 | Env Plant | Unwrap |  | 2 Uur | [5 empty] | 6A_SRAS_003 | Sarah Astro Swing 3 | Animation |  | 1,5 Uur | 7S_ANI_001 | Animations | Script |  | 1 Week | 8SFX_KILLS_001 | Kill | Sound |  | 2 Uur
2D_ENVFB_001 | Env Flowerbox |  | Texture |  | 3 Uur | 3D_ENVFB_001 | Env Flowerbox | Model |  | 2 uur | 4U_ENVFB_001 | Env Flowerbox | Unwrap |  | 2 Uur | [5 empty] | 6A_SRAS_004 | Sarah Astro Swing 4 | Animation |  | 1,5 Uur | 7S_Quicksand_001 | Quicksand | Script |  | 2 Dagen | 8SFX_JUMPS_001 | Jump | Sound |  | 1 Uur
2D_ENVDP_001 | Env Dinnerplate |  | Texture |  | 2 Uur | 3D_ENVDP_001 | Env Dinnerplate | Model |  | 1 Uur | 4U_ENVDP_001 | Env Dinnerplate | Unwrap |  | 1 Uur | [5 empty] | 6A_SRADJ_001 | Sarah Astro Double Jump | Animation |  | 1,5 Uur | 7S_ToxicS_001 | Toxic Sludge | Script |  | 2 Dagen | 8SFX_OPTS_001 | Option Switch | Sound |  | 1 Uur
2D_ENVDS_001 | Env DinnerSet |  | Texture |  | 2 Uur | 3D_ENVDS_001 | Env DinnerSet | Model |  | 1 Uur | 4U_ENVDS_001 | Env DinnerSet | Unwrap |  | 1 Uur | [5 empty] | 6A_SRAI_001 | Sarah Astro Idle | Animation |  | 1 Uur | 7S_Lilypads_001 | Lilypad | Script |  | 2 Dagen | 8SFX_EGS_001 | Grasshopper | Sound |  | 2 Uur
2D_KNIGHTP_001 | Knight Pickup |  | Texture |  | 1 Dag | 3D_KNIGHTP_001 | Knight Pickup | Model |  | 4 Uur | 4U_KNIGHTP_001 | Knight Pickup | Unwrap |  | 4 Uur | [5 empty] | 6A_SRSP_001 | Sarah Superman Punch | Animation |  | 2 Uur | 7S_Skybox_001 | Skybox | Script |  | 2 Dagen | 8SFX_EDFS_001 | Dragonfly | Sound |  | 2 Uur
2D_ENVCB_001 | Env Coke Bottle |  | Texture |  | 4 Uur | 3D_ENVCB_001 | Env Coke Bottle | Model |  | 2 uur | 4U_ENVCB_001 | Env Coke Bottle | Unwrap |  | 1 Uur | [5 empty] | 6A_SRSG_001 | Sarah Superman Glide | Animation |  | 2 Uur | 7S_HOLE_001 | Holes | Script |  | 1 Dag | 8SFX_EAS_001 | Ant | Sound |  | 1 Uur
2D_ENVPO_001 | Env Pond |  | Texture |  | 2 Uur | 3D_ENVPO_001 | Env Pond | Model |  | 3 Uur | 4U_ENVPO_001 | Env Pond | Unwrap |  | 3 Uur | [5 empty] | 6A_EGW_001 | GrassHopper Walk | Animation |  | 3 Uur | 7S_JACK_001 | Jack In The Box | Script |  | 3 Dagen | 8SFX_EWS_001 | Worm | Sound |  | 1 Uur
2D_ENVLP_001 | Env Lilypads |  | Texture |  | 2 Uur | 3D_ENVLP_001 | Env Lilypads | Model |  | 3 Uur | 4U_ENVLP_001 | Env Lilypads | Unwrap |  | 3 Uur | [5 empty] | 6A_EGA_001 | GrassHopper Attack | Animation |  | 2 Uur | 7S_CAM_001 | Camera Controller | Script |  | 1 Week | 8SFX_ELS_001 | Lego | Sound |  | 2 Uur
2D_ENVGR_001 | Env Grass 1 |  | Texture |  | 3 Uur | 3D_ENVGR_001 | Env Grass 1 | Model |  | 2Uur | 4U_ENVGR_001 | Env Grass 1 | Unwrap |  | 2 Uur | [5 empty] | 6A_EGD_001 | GrassHopper Dead | Animation |  | 3 Uur | 7S_COLLECT_001 | Collect | Script |  | 2 Dagen | 8SFX_EWTS_001 | WindUp Toy | Sound |  | 2 Uur
2D_ENVGR_002 | Env Grass 2 |  | Texture |  | 3 Uur | 3D_ENVGR_002 | Env Grass 2 | Model |  | 1 Uur | 4U_ENVGR_002 | Env Grass 2 | Unwrap |  | 2 Uur | [5 empty] | 6A_EDFW_001 | Dragonfly Walk | Animation |  | 3 Uur | 7S_GAMEM_001 | Game Manager | Script |  | 2 Weken | 8SFX_KTRS_001 | Knight Transform | Sound |  | 2 Uur
2D_ENVGR_003 | Env Grass 3 |  | Texture |  | 3 Uur | 3D_ENVGR_003 | Env Grass 3 | Model |  | 1 Uur | 4U_ENVGR_003 | Env Grass 3 | Unwrap |  | 2 Uur | [5 empty] | 6A_EDFA_001 | Dragonfly Attack | Animation |  | 2 Uur | 7S_AIHP_001 | Enemy HP Script | Script |  | 1 dag | 8SFX_KSLAS_001 | Knight Slash | Sound |  | 2 Uur
2D_ENVTST_001 | Env Treestump |  | Texture |  | 3 Uur | 3D_ENVTST_001 | Env Treestump | Model |  | 3 Uur | 4U_ENVTST_001 | Env Treestump | Unwrap |  | 2 Uur | [5 empty] | 6A_EDFD_001 | Dragonfly Dead | Animation |  | 3 Uur | 7S_TNT_001 | Explosion | Script |  | 1 Week | 8SFX_ATRS_001 | Astro Transform | Sound |  | 2 Uur
2D_ENEGH_001 | Enemy Grasshopper |  | Texture |  | 1 Week | 3D_ENEGH_001 | Enemy Grasshopper | Model |  | 1 Week | 4U_ENEGH_001 | Enemy Grasshopper | Unwrap |  | 4 Dagen | [5 empty] | 6A_EAW_001 | Ant Walk | Animation |  | 3 Uur | 7S_PUA_001 | Pickup Ability | Script |  | 1 Week | 8SFX_AJUMPS_001 | Astro Jump | Sound |  | 1 Uur
2D_ENEGF_001 | Enemy Dragonfly |  | Texture |  | 1 Week | 3D_ENEGF_001 | Enemy Dragonfly | Model |  | 1 Week | 4U_ENEGF_001 | Enemy Dragonfly | Unwrap |  | 4 Dagen | [5 empty] | 6A_EAA_001 | Ant Attack | Animation |  | 2 Uur | 7S_TTA_001 | Tool Tip Ability | Script |  | 1 Dag | 8SFX_ADJUS_001 | Astro | Sound |  | 2 Uur
2D_ENVSLI_001 | Env Slide |  | Texture |  | 1 Week | 3D_ENVSLI_001 | Env Slide | Model |  | 1 Dag | 4U_ENVSLI_001 | Env Slide | Unwrap |  | 3 Uur | [5 empty] | 6A_EAD_001 | Ant Dead | Animation |  | 2 Uur | 7S_NXTL_001 | Next Level | Script |  | 1Dag | 8SFX_ALSS_001 | Astro Lightsaber | Sound |  | 1 Uur
2D_ENVFR_001 | Env Falling | Rocks | Texture |  | 3 Uur | 3D_ENVFR_001 | Env Falling Rocks | Model |  | 1 Dag | 4U_ENVFR_001 | Env Falling Rocks | Unwrap |  | 3 Uur | [5 empty] | 6A_EWW_001 | Worm Walk | Animation |  | 2 Uur | [5 empty] | 8SFX_CTRS_001 | Cowboy Transform | Sound |  | 2 Uur
2D_ENVSTA_001 | Env Stalactite |  | Texture |  | 3 Uur | 3D_ENVSTA_001 | Env Stalactite | Model |  | 1 Dag | 4U_ENVSTA_001 | Env Stalactite | Unwrap |  | 3 Uur | [5 empty] | 6A_EWA_001 | Worm Attack | Animation |  | 2 Uur | [5 empty] | 8SFX_CSHOS_001 | Cowboy Shot | Sound |  | 2 Uur
2D_COWBOYP_001 | Cowboy Pickup |  | Texture |  | 3 Uur | 3D_COWBOYP_001 | Cowboy Pickup | Model |  | 4 Uur | 4U_COWBOYP_001 | Cowboy Pickup | Unwrap |  | 4 Uur | [5 empty] | 6A_ELD_001 | Worm Dead | Animation |  | 2 Uur | [5 empty] | 8SFX_CSHS_001 | Cowboy Hit | Sound |  | 1 Uur
2D_ENVPR_001 | Env Pushing Rock |  | Texture |  | 3 Uur | 3D_ENVPR_001 | Env Pushing Rock | Model |  | 3 Uur | 4U_ENVPR_001 | Env Pushing Rock | Unwrap |  | 2 Uur | [5 empty] | 6A_ELW_001 | Lego Walk | Animation |  | 2 Uur | [5 empty] | 8SFX_STRS_001 | Superman Trans | Sound |  | 2 Uur
2D_ENEWO_001 | Enemy Worm |  | Texture |  | 1 Week | 3D_ENEWO_001 | Enemy Worm | Model |  | 1 Week | 4U_ENEWO_001 | Enemy Worm | Unwrap |  | 4 Dagen | [5 empty] | 6A_ELA_001 | Lego Attack | Animation |  | 2 Uur | [5 empty] | 8SFX_SGLS_001 | Superman Glide | Sound |  | 1 Uur
2D_ENEANT_001 | Enemy Ant |  | Texture |  | 1 Week | 3D_ENEANT_001 | Enemy Ant | Model |  | 1 Week | 4U_ENEANT_001 | Enemy Ant | Unwrap |  | 4 Dagen | [5 empty] | 6A_ELD_001 | Jack In The Box Walk | Animation |  | 3 Uur | [5 empty] | 8SFX_SHITS_001 | Superman Hit | Sound |  | 1 Uur
2D_ENEQANT_001 | Enemy QueenAnt |  | Texture |  | 1 Week | 3D_ENEQANT_001 | Enemy QueenAnt | Model |  | 1 Week | 4U_ENEQANT_001 | Enemy QueenAnt | Unwrap |  | 4 Dagen | [5 empty] | 6A_EJACK_001 | Jack In The Box Walk | Animation |  | 3 Uur | [5 empty] | 8SFX_HPS_001 | Health Pickup | Sound |  | 1 Uur
2D_ENVRO_001 | Env Roots |  | Texture |  | 2 Uur | 3D_ENVRO_001 | Env Roots | Model |  | 3 Uur | 4U_ENVRO_001 | Env Roots | Unwrap |  | 2 Uur | [5 empty] | 6A_SRHS_001 | Sarah Slide Animations | Animation |  | 3 Uur | [5 empty] | 8SFX_MPS_001 | Mana Pickup | Sound |  | 1 Uur
2D_ENVRAINP_001 | Env Rainpipe |  | Texture |  | 2 Uur | 3D_ENVRAINP_001 | Env Rainpipe | Model |  | 3 Uur | 4U_ENVRAINP_001 | Env Rainpipe | Unwrap |  | 3 Uur | [15 empty] | 8SFX_ABIS_001 | Ability Switch | Sound |  | 2 Uur
2D_ASTROP_001 | Astronaut Pickup |  | Texture |  | 1 Dag | 3D_ASTROP_001 | Astronaut Pickup | Model |  | 4 Uur | 4U_ASTROP_001 | Astronaut Pickup | Unwrap |  | 4 Uur | [15 empty] | 8SFX_BGM1_001 | Map 1 | BGM |  | 1 Uur
2D_ENVWALL_001 | Env Wall |  | Texture |  | 3 Uur | 3D_ENVWALL_001 | Env Wall | Model |  | 1 Uur | 4U_ENVWALL_001 | Env Wall | Unwrap |  | 2 Uur | [15 empty] | 8SFX_BGM2_001 | Map 2 | BGM |  | 1 Uur
2D_ENVCLO_001 | Env Closet |  | Texture |  | 2 Uur | 3D_ENVCLO_001 | Env Closet | Model |  | 2 Uur | 4U_ENVCLO_001 | Env Closet | Unwrap |  | 2 Uur | [15 empty] | 8SFX_BGM2S_001 | Map 2 Speed | BGM |  | 1 Uur
2D_ENVRAMP_001 | Env Ramp |  | Texture |  | 4 Uur | 3D_ENVRAMP_001 | Env Ramp | Model |  | 2 Uur | 4U_ENVRAMP_001 | Env Ramp | Unwrap |  | 2 Uur | [15 empty] | 8SFX_BGM3_001 | Map 3 | BGM |  | 1 Uur
2D_ENVJP_001 | Env Jumping Platform |  | Texture |  | 2 Uur | 3D_ENVJP_001 | Env Jumping Platform | Model |  | 2 Uur | 4U_ENVJP_001 | Env Jumping Platform | Unwrap |  | 2 Uur | [15 empty] | 8SFX_MENU_001 | Menu | BGM |  | 1 Uur
2D_ENVTUBE_001 | Env Tube |  | Texture |  | 2 Uur | 3D_ENVTUBE_001 | Env Tube | Model |  | 2 Uur | 4U_ENVTUBE_001 | Env Tube | Unwrap |  | 2 Uur | [15 empty] | 8SFX_DEAD_001 | Dead | BGM |  | 1 Uur
2D_ENVCHAIR_001 | Env Chair |  | Texture |  | 2 Uur | 3D_ENVCHAIR_001 | Env Chair | Model |  | 2 Uur | 4U_ENVCHAIR_001 | Env Chair | Unwrap |  | 2 Uur | [15 empty] | 8SFX_SKYBOX_001 | Skybox | Skybox |  | 1 Uur
2D_ENVTP_001 | Env TP |  | Texture |  | 3 Uur | 3D_ENVTP_001 | Env TP | Model |  | 3 Uur | 4U_ENVTP_001 | Env TP | Unwrap |  | 3 Uur
2D_ENVDESK_001 | Env Desk |  | Texture |  | 2 Uur | 3D_ENVDESK_001 | Env Desk | Model |  | 3 Uur | 4U_ENVDESK_001 | Env Desk | Unwrap |  | 2 Uur
2D_ENVSPWALL_001 | Env Spacewalls |  | Texture |  | 3 Uur | 3D_ENVSPWALL_001 | Env Spacewalls | Model |  | 2 Uur | 4U_ENVSPWALL_001 | Env Spacewalls | Unwrap |  | 2 Uur
2D_ENV SPARE_001 | Env SpaceArena |  | Texture |  | 3 Uur | 3D_ENV SPARE_001 | Env SpaceArena | Model |  | 3 Uur | 4U_ENV SPARE_001 | Env SpaceArena | Unwrap |  | 3 Uur
2D_ENV JP_002 | Env Jumping Platform |  | Texture |  | 2 Uur | 3D_ENV JP_002 | Env Jumping Platform | Model |  | 2 Uur | 4U_ENV JP_002 | Env Jumping Platform | Unwrap |  | 2 Uur
2D_ENVLINE_001 | Env Lineaal |  | Texture |  | 2 Uur | 3D_ENVLINE_001 | Env Lineaal | Model |  | 2 Uur | 4U_ENVLINE_001 | Env Lineaal | Unwrap |  | 1 Uur
2D_ENVBED_001 | Env Bed |  | Texture |  | 3 Uur | 3D_ENVBED_001 | Env Bed | Model |  | 2 Uur | 4U_ENVBED_001 | Env Bed | Unwrap |  | 1 Uur
2D_ENVPIL_001 | Env Pillow |  | Texture |  | 2 Uur | 3D_ENVPIL_001 | Env Pillow | Model |  | 3 Uur | 4U_ENVPIL_001 | Env Pillow | Unwrap |  | 1 Uur
2D_ENVTNS_001 | Env Nightstand |  | Texture |  | 2 Uur | 3D_ENVNS_001 | Env Nightstand | Model |  | 2 Uur | 4U_ENVNS_001 | Env Nightstand | Unwrap |  | 1 Uur
2D_ENVTRAINR_001 | Env Trainrails |  | Texture |  | 2 Uur | 3D_ENVTRAINR_001 | Env Trainrails | Model |  | 3 Uur | 4U_ENVTRAINR_001 | Env TrainRails | Unwrap |  | 2 Uur
2D_ENVTOYTR_001 | Env Toytrain |  | Texture |  | 3 Uur | 3D_ENVTOYTR_001 | Env Toytrain | Model |  | 2 Uur | 4U_ENVTOYTR_001 | Env ToyTrain | Unwrap |  | 3 Uur
2D_ENVBOOK_001 | Env Book1 |  | Texture |  | 1 Uur | 3D_ENVBOOK_001 | Env Book1 | Model |  | 1 Uur | 4U_ENVBOOK_001 | Env Book1 | Unwrap |  | 1 Uur
2D_ENVBOOK_002 | Env Book 2 |  | Texture |  | 1 Uur | 3D_ENVBOOK_002 | Env Book 2 | Model |  | 1 Uur | 4U_ENVBOOK_002 | Env Book 2 | Unwrap |  | 1 Uur
2D_ENVBOOK_003 | Env Book 3 |  | Texture |  | 1 Uur | 3D_ENVTABLE_003 | Env Book 3 | Model |  | 1 Uur | 4U_ENVBOOK_003 | Env Book 3 | Unwrap |  | 1 Uur
2D_ENVTABLE_001 | Env Table |  | Texture |  | 2 Uur | 3D_ENVTABLE_001 | Env Table | Model |  | 2 Uur | 4U_ENVTABLE_001 | Env Table | Unwrap |  | 1 Uur
2D_ENVLEGOW_001 | Env LegoWalls |  | Texture |  | 2 Uur | 3D_ENVLEGOW_001 | Env LegoWalls | Model |  | 2 Uur | 4U_ENVLEGOW_001 | Env LegoWalls | Unwrap |  | 1 Uur
2D_ENVLEGOJ_001 | EnvLegoJunk |  | Texture |  | 2 Uur | 3D_ENVLEGOJ_001 | EnvLegoJunk | Model |  | 2 Uur | 4U_ENVLEGOJ_001 | EnvLegoJunk | Unwrap |  | 3 Uur
2D_ENEJACK_001 | Enemy Jack ITB |  | Texture |  | 1 Week | 3D_ENEJACK_001 | Enemy Jack ITB | Model |  | 1 Week | 4U_ENEJACK_001 | Enemy Jack ITB | Unwrap |  | 4 Dagen
2D_ENVLOOT_001 | Larva Loot Container |  | Texture |  | 1 Week | 3D_ENVLOOT_001 | Larva Loot Container | Model |  | 1 Week | 4U_ENVLOOT_001 | Larva Loot Container | Unwrap |  | 2 Dagen
2D_COLLECT_001 | Collectible |  | Texture |  | 2 Dagen | 3D_COLLECT_001 | Collectible | Model |  | 2 Dagen | 4U_COLLECT_001 | Collectible | Unwrap |  | 3 Uur
2D_TNT_001 | TNT |  | Texture |  | 2 Uur | 3D_TNT_001 | TNT | Model |  | 2 Uur | 4U_TNT_001 | TNT | Unwrap |  | 2 Uur
2D_WSWORD_001 | Houten Zwaard |  | Texture |  |  | 3D_WSWORD_001 | Houten Zwaard | Model |  |  | 4U_WSWORD_001 | Houten Zwaard | Unwrap
2D_HUDHEART_001 | HUD heart |  | Texture |  | 2 Uur
2D_HUDHALFHEA_001 | HUD 1/2 Heart |  | Texture |  | 2 Uur
2D_HUEMPTYHEA_001 | HUD Empty heat |  | Texture |  | 2 Uur
2D_HUDHEARTPL_001 | HUD heart Placem |  | Texture |  | 2 Uur
2D_HUDMANAC_001 | HUD Mana Contain |  | Texture |  | 2 Uur
2D_HUDMANAB_001 | HUD Mana Bar |  | Texture |  | 2 Uur
2D_HUDLIFEAVA_001 | HUD Life Avatar |  | Texture |  | 1 Uur
2D_HUDFONT_001 | HUD Font |  | Texture |  | 2 Uur
2D_HUDPICKUP_001 | HUD Pickup |  | Texture |  | 3 Uur
2D_HUDCARO_001 | HUD Carousel |  | Texture |  | 2 Uur
2D_HUDNOAB_001 | HUD Normal Ability |  | Texture |  | 2 Uur
2D_HUDKNAB_001 | HUD Knight Ability |  | Texture |  | 2 Uur
2D_HUDASAB_001 | HUD astronaut Ability |  | Texture |  | 2 Uur
2D_HUDSUAB_001 | HUD Superman Ability |  | Texture |  | 2 Uur
2D_HUD?AB_001 | HUD ? Ability |  | Texture |  | 2 Uur
2D_UIBUTTON_001 | UI Button |  | Texture |  | 2 Uur
2D_UIBOX_001 | UI BOX |  | Texture |  | 2 Uur
2D_UISLIDE_001 | UI SLIDE |  | Texture |  | 2 Uur
Note on C1: CarloAkuma: